Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад № 24 комбинированного  вида Московского района Санкт-Петербурга

ПРИНЯТ

Педагогическим советом

ГБДОУ детский сад №24

комбинированного вида

Московского района

Санкт-Петербурга

Протокол № 3  от  10.02.2014

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ГБДОУ №24

комбинированного вида

Московского района

Санкт-Петербурга

________________ Е.В. Должикова

Приказ №  16/1 от  10.02.2014

ПЛАН-ГРАФИК

введения Федерального государственного образовательного  стандарта

дошкольного образования на период 2014-2016 года

ГБДОУ детского сада №24 комбинированного вида

Московского района Санкт-Петербург

2014

ПЛАН-ГРАФИК

введения Федерального государственного образовательного  стандарта дошкольного образования на период 2014-2016 года

| № п/п | Направления мероприятий | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 1.1. | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО дошкольной образовательной организацией (ДОО) | январь-февраль 2014 | заведующий зам заведующего по УВР |
| 1.2. | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение ФГОС ДО | 2014-2016 по мере поступления документов | заведующий зам заведующего по УВР |
| 1.3. | Приведение локальных актов ДОО в соответствие с ФГОС ДО: внесение и утверждение изменений в годовой план, образовательную программу, программу развития | февраль-март 2014 | зам заведующего по УВР |
| 1.4. | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации | 2016 | заведующий |
| 1.5. | Участие в опросах для проведения аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО, требований к качеству услуг дошкольного образования | февраль 2014 | заведующий |
| 1.6. | Изучение методических рекомендаций по разработке на основе ФГОС ДО основной образовательной программы дошкольного образования | февраль-июнь 2014 | заведующий зам заведующего по УВР |
| 1.7. | Определение из федерального реестра примерных образовательных программ введенных в соответствии с ФГОС ДО, использование их при разработке основной образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО) | после утверждения приказа Минобрнауки РФ | заведующий зам заведующего по УВР |
| 1.8. | Разработка и утверждение ООП ДО с учетом методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы дошкольного образования на основе ФГОС ДО | февраль-август 2014 | заведующий рабочая группа по разработке ООП ДО |
| 1.9. | Создание условий реализации ФГОС ДО в ДОО в соответствии с муниципальными программами развития дошкольного образования с учетом результатов мониторинга условий реализации ФГОС ДО в образовательных организациях | май 2014-декабрь 2016 | заведующий |
| 1.10. | Корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного образования, внесение изменений в план закупок для организации развивающей предметно-пространственной среды с учетом методических рекомендаций о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО | ноябрь-декабрь 2014 | рабочая группа по разработке ООП ДО зам. заведующего по АХР |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 2.1. | Создание рабочей группы ДОО по введению ФГОС ДО | февраль 2014 | заведующий |
| 2.2. | Создание условий реализации ФГОС ДО в ДОО в соответствии с муниципальными программами развития дошкольного образования с учетом результатов мониторинга условий реализации ФГОС ДО в образовательных организациях | май 2014-декабрь 2016 | заведующий |
| 2.3. | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО: рассматривание вопросов по введению и реализации ФГОС ДО на Педагогических Советах, рабочих совещаниях, консультациях, организация и проведение семинара для педагогов «Работаем по ФГОС ДО» | по плану проведения в годовом плане | зам заведующего по УВР |
| 2.4. | Организация методической помощи педагогическим работникам по вопросам введения и реализации ФГОС ДО | 2014-2016 | зам заведующего по УВР |
| 2.5. | Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО на базе ДОО, участие в районных и городских методических объединениях по изучению опыта внедрения ФГОС ДО в дошкольных образовательных организациях | 2014-2016 по плану ИМЦ | заведующий зам заведующего по УВР |
| 2.6. | Комплектование библиотеки методического кабинета ДОО литературой, методическими пособиями в соответствии с ФГОС ДО | 2014-2016 | заведующий зам заведующего по УВР |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 3.1. | Повышение квалификации руководящих и педагогических кадров ДОО по вопросам ФГОС ДО | 2014-2016 в соответствии с планом-графиком ИМЦ, СПб АППО | заведующий зам заведующего по УВР |
| 3.2. | Ознакомление педагогических работников с методическими рекомендациями по проведению аттестации педагогических работников дошкольных организаций | июль-сентябрь 2015 | заведующий |
| 3.3. | Организация методической работы по сопровождению молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС ДО (определение наставников для молодых специалистов) | 2014-2016 в соответствии с планом работы группы педагогов-наставников | зам заведующего по УВР |
| 3.4. | Внесение изменений в должностные инструкции педагогического работника в соответствии с ФГОС ДО | февраль-март 2014 | заведующий |
| 4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 4.1. | Проведение анализа материально-технического обеспечения образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО | февраль 2014 | заведующий |
| 4.2. | Проведение анализа учебно-методического обеспечения образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО | февраль 2014 | зам заведующего по УВР |
| 4.3. | Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности, план размещения государственного заказа на 2014 год финансирования | февраль-март 2014 | заведующий зам. заведующего по АХР |
| 4.4. | Корректировка и выполнение государственных заданий, подготовленных с учетом доработанных методических рекомендаций по финансовому обеспечению ДОО в условиях введения ФГОС ДО | апрель 2014-апрель 2015 | заведующий зам. заведующего по АХР |
| 4.5. | Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг | июль 2014 | заведующий организатор платных дополнительных образовательных услуг |
| Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |
| 5.1. | Создание условий для участия педагогических работников в районных и городских семинарах, научно-практических конференциях, работающих по вопросам введения ФГОС ДО | 2014-2016 по плану проведения ИМЦ | зам заведующего по УВР |
| 5.2. | Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению административного персонала, педагогического коллектива с нормативно-правовыми документами, регламентирующими введение ФГОС ДО | 2014-2016 по мере поступления документов | заведующий зам заведующего по УВР |
| 5.3. | Размещение на сайте ДОО нормативно-правовых документов, регламентирующими введение ФГОС ДО | 2014-2016 по мере поступления документов | заведующий ответственный за сайт |
| 5.4. | Создание системы информирования родителей о подготовке и введении ФГОС ДО в ДОО: наглядная информация, совместные тематические встречи, круглые столы, информация на сайте, родительские собрания | 2014-2016 | заведующий зам заведующего по УВР ответственный за сайт |